## Tabelle1
		4d
		Grafik für Karte
		Julien, Maxi

		2d
		Grafik für Spieler
		Andi				7d				1d
						Province (Grafik)				Grafik für Stätde (opt.)
		1d				Samuel, Aaron
		Grafik für Spieltisch
		Samuel				7d				1d
						Spieler				Grafik für Würfel					Regelwerk
		2d				Julien, Andi				Samuel					Aaron, Angelika		4d
		Grafik für Einheiten (1, 3, 5)					Startbild Grafik
		Julien				7d				4d					7d		Julien
Kick-off				Meilenstein Nr. 1		Welt/ Karte		Meilenstein Nr. 2		Spielstart				Meilenstein Nr. 3		ArmyPlacer (mit Kontinent-Boni)				Abgabe
08.04.16		2d		(Grundgrafiken)		Achim, Maxi				Andi, Julien, Angelica				(Beta)		Achim, Maxi
		Grafik für Menü		19.04.16				31.05.16					21.06.16				Grafik Player		05.07.16
		Aaron				1d (opt. 7d)				7d					Samuel
						Spielotionen				Kampf (Angriff/ Verteidigung)					Bugfixes
		2d				Angelica, Felix				Aaron, Samuel					Felix, Samuel, Achim
		Provinzen					Modi Grafik
		Achim					7d					Samuel
							Verschieben d. Einheiten					Spielstart Spielerauswahl
							Achim, Maxi					Felix
		GitHub, Architektur
		Felix
							Architekturhilfen
							Felix
		Dokumentation
		Angelica

## Tabelle2
Arbeitspakete

	1. Grafiken	2. Aktionen	3. Menü	4. Spielstand

	1.1 Karte	2.1 Spielstart	3.1 Regelwerk	4.1 Provinzen
	1.2 Spieltisch	2.2 Kampf (Angriff/ Verteidigung)	3.2 Pause/ Fortsetzen	4.2 Spieler
	1.3 Einheit	2.3 Verschieben d. Einheiten	3.3 Spieloptionen	4.3 Welt/ Karte
	1.4 Menü	2.4 Boni		4.4 Speicherung (opt.)
	1.5 Spieler
	1.6 Würfel
	1.7 Spielstart
	1.8 Städte (opt.)
	1.9 Missionen (opt.)