## Tabelle1
		4d
		Grafik für Karte
		Julien, Maxi

		2d
		Grafik für Spieler
		Andi				7d				1d
						Province (Grafik)				Grafik für Stätde (opt.)
		1d				Samuel, Aaron
		Grafik für Spieltisch
		Samuel				7d				1d
						Spieler				Grafik für Würfel					Regelwerk
		2d				Julien, Andi				Samuel					Maxi		4d
		Grafik für Einheiten (1, 3, 5)					Startbild Grafik
		Julien				7d				4d		7d				2d		Julien
Kick-off				Meilenstein Nr. 1		Welt/ Karte		Meilenstein Nr. 2		Spielstart		Boni (Kontinente, Sterne einlösen)		Meilenstein Nr. 3		Pause/ Fortsetzen (opt.)				Abgabe
08.04.16		2d		(Grundgrafiken)		Achim, Maxi				Andi, Julien, Angelica				(Beta)				2d
		Grafik für Menü		19.04.16				31.05.16					21.06.16				Grafik für Missionen (opt.)		05.07.16
		Aaron				1d (opt. 7d)				7d					3d
						Spielotionen				Kampf (Angriff/ Verteidigung)					Speicherung (opt.)
		2d				Angelica, Felix				Aaron, Samuel
		Provinzen
		Achim					7d
							Verschieben d. Einheiten
							Achim, Maxi
		GitHub, Architektur
		Felix
							Architekturhilfen
							Felix
		Dokumentation
		Angelica

## Tabelle2
Arbeitspakete

	1. Grafiken	2. Aktionen	3. Menü	4. Spielstand

	1.1 Karte	2.1 Spielstart	3.1 Regelwerk	4.1 Provinzen
	1.2 Spieltisch	2.2 Kampf (Angriff/ Verteidigung)	3.2 Pause/ Fortsetzen	4.2 Spieler
	1.3 Einheit	2.3 Verschieben d. Einheiten	3.3 Spieloptionen	4.3 Welt/ Karte
	1.4 Menü	2.4 Boni		4.4 Speicherung (opt.)
	1.5 Spieler
	1.6 Würfel
	1.7 Spielstart
	1.8 Städte (opt.)
	1.9 Missionen (opt.)